## 工作表1
01 - 卓越計畫執行成果
編 | 流水編號 | 填報年月 | 填表單位 | 分項計畫編號 | 子計畫編號 | 細部計畫編號 | 執行活動名稱 | 執行內容 | 預期成效 | 成效(量化) | 成效(質化) | 達成進度% | 主辦單位 | 預計完成日 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 小計 | 經費來源 | 狀態 | 更新部份說明 | 附件
號 | [14 empty] | 本月已執行數 | 本月執行率% | 累計執行數 | 累計執行率%
1 | 10601000118 | 10604 | 英語教學中心 | 2 | 2-1 | 2-1-1 | 教師專業成長研習 | 於106年5月起舉辦教師專業成長研習， 5月排定活動有二場: 5月23日 線上大學英檢測驗研習會 5月24日 如何教導學生參加英語競賽研習會 | 透過教師研習，使教師了解本校提供的大學英檢線上測驗管理方式，有助於融入共英課程教學，提升學生英檢通過率；並安排具有指導學生赴外參賽經驗教師進行分享，鼓勵學生參賽，達成幫助學生自我學習。 | 預計每場至少有二個科系(中心)以上教師參加。 | 為提升活動效益，本系列活動將開放全校教師參加，透過教師研習，使教師了解本校提供的大學英檢線上測驗管理方式，有助於融入共英課程教學，提升學生英檢通過率；並安排具有指導學生赴外參賽經驗教師進行分享，鼓勵學生參賽，達成幫助學生自我學習。 | 10% | 74 - 英語教學中心 | 2017-12-31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 21034 | A | 資料完整 | 本月為首次填報
2 | 10601000119 | 10604 | 英語教學中心 | 2 | 2-3 | 2-3-3 | 推動學生參加各類全國/國際英語相關競賽 | 本校向來重視學生英語能力，為使學生學以致用，培養學生英文表達與組織能力，增加本校能見度，英語教學中心將指導學生參與各項英語競賽，透過競賽培養學生英文國際觀，練習穩健台風，增進英語表達技巧。 | 透過競賽培養學生英文國際觀，練習穩健台風，增進英語表達技巧，提供學生多樣化的英語學習管道，激發學生對英語學習興趣和動機，增加學生相互觀摩交流的機會，以提升學生英語學習力及職場競爭力。預計每學期補助學生參與至少五項全國性英語相關競賽 | 預計每學期補助學生參與至少五項全國性英語相關競賽。 英語教學中心預定5月17日辦理2017 英語簡報比賽 截至5月10日止，英語教學中心教師已指導學生參加全國性英語相關競賽14個，計有15隊參賽，有1隊獲獎。 | 透過競賽培養學生英文國際觀，練習穩健台風，增進英語表達技巧，提供學生多樣化的英語學習管道，激發學生對英語學習興趣和動機，增加學生相互觀摩交流的機會，以提升學生英語學習力及職場競爭力。 | 30% | 74 - 英語教學中心 | 2017-12-31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 22355 | A | 資料完整 | 本月首次填報