## 10708_高等教育深耕計畫執行成果
01 - 高等教育深耕計畫執行成果
編 | 流水編號 | 填報年月 | 填表單位 | 分項計畫編號 | 子計畫編號 | 細部計畫編號 | 執行活動名稱 | 執行內容 | 預期成效 | 成效(量化) | 成效(質化) | 達成進度% | 主辦單位 | 預計完成日 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 經費執行進度 | 小計 | 經費來源 | 更新部份說明 | 附件
號 | [14 empty] | 本月已執行數 | 本月執行率% | 累計執行數 | 累計執行率%
4 | 10701000538 | 10708 | 英語教學中心 | 2 | 2-2 | 2-2-2 | 專題成果發表 | 執行內容： 本學期規劃由大二及大三共同英文課程L7-L9師生提供學期作品聯合展出，經審查後，擇優評比出各級數前3名頒予獎金。 進度說明：106學年度第二學期由大二及大三共同英文課程L7-L9師生進行期末成果展，已開始籌備，預計於107年6 月26日辦理。 107年6 月進度：大二成果展於6月27日舉行; 大三成果展於6月28日舉行，均已結束，進行核銷中。 | 展現共同英文學習成果。 | 本學期規劃由大二及大三共同英文課程L7-L9師生提供學期作品聯合展出一天開放參觀，參展班級合計22班，除完成本學期期末評量外，也提供L1-L6同學觀摩交流機會。 | 中心於106-1學期起將高級數(Level 7&Level 8&Level 9)期末考筆試取消，為促進學生回顧及整合一學期以來的學習，檢核學生在學思達—語言學習、思考及表達力等方面的能力，本學期以成果展方式呈現學生學習成效，將以多元方式呈現(例如：撰寫社區改造計畫、動手設計建築模型、拍攝英語微電影及或製作電影海報等)，運用共同英語課程所學，執行以多元文化評量模式取代期末筆試。 | 80% | 74 - 英語教學中心 | 2018-12-31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 58000 | 高教深耕相關計畫
5 | 10701000537 | 10708 | 英語教學中心 | 2 | 2-2 | 2-2-2 | 補助學生海外交流 | 本案由英語教學中心與敦煌書局、美商世界學人國際文教有限公司合辦，中心預算為6萬元，預計補助本校學生報名參加敦煌書局、美商世界學人國際文教有限公司主辦的"2018美國雙城遊學營"，訂於107年7月8日至107年7月27日止，前往美國舊金山和洛杉磯，透過移地學習強化國際觀，每位學生返校後檢據補助交通費，每名以新台幣一萬元為上限。返校後不能抵免日四技共同英文學分。 本次活動共3週，第1週及第2週每日上午於Brandon College國際英語學院英文研習，合計研習30小時；下午戶外教學就近前往舊金山聯合廣場、市政廳、唐人街、漁人碼頭及纜車體驗等;第三週參訪世界頂尖加州大學柏克萊分校、Google及Facebook總部、史丹佛大學後，將北往洛杉磯市區參觀特色景點(星光大道、格里菲斯天文臺、杜比戲院、中國戲院、史波坦中心等)，預計於7 月27日回到台灣。 107年6 月進度: 英語教學中心於6 月21日舉行行前說明會，本月新增參加學生1 人( 林廉舜),本次參加同學共有7 人。 107年7月進度: 本次7位學生均已平安返台，英語教學中心並將7 份學生參團心繳至國合處留存，待八月申請交通補助即完成全案。 107年8月進度: 本次7位學生均已平安返台，英語教學中心並將7 份學生參團心繳至國合處留存，並己完成核銷。 | 透過移地學習協助學生強化國際觀 | 此次活動提供7名學生體驗美國生活環境及活用英文，強化學生聽、說、讀、寫能力，透過移地學習協助學生強化國際觀，有助於返校後接續校內共同英語課程學習，補助名單如下: 李妍昕 1105212003 英文五A 葉育淇 1105209036 英文五 許朧云 1106200074 英文六 蔡宛妤 1106200123 英文七 蔡紫涵 1105209002 英文七 余政謙 1106213100 英文九 林廉舜 2105207004進四技二年級 | 2018美國雙城遊學營提供參加同學研習一般英文30小時，符合日四技共同英語課程能力指標，透過此次遊學希望同學最終均能具備能理解並談論不同的時事議題、能針對不同的議題進行研討、能閱讀與時事議題相關之文章、能以正確英文撰寫不同長度之文稿等聽說讀寫能力。 | 100% | 74 - 英語教學中心 | 2018-12-31 | 70000 | 116.7% | 140000 | 233.3% | 60000 | 高教深耕相關計畫 | 107年8月進度: 本次7位學生均已平安返台，英語教學中心並將7 份學生參團心繳至國合處留存，並己完成核銷。
6 | 10701000536 | 10708 | 英語教學中心 | 1 | 1-2 | 1-2-3 | 跨文化題庫編製 | 執行內容: 中心規劃共同英文跨文化題庫，為鼓勵題目多元化，題型不限，申論題、選擇題均可，以提出原創性題目合計160題為範圍，預訂於107年11月完成。 進度說明: 107年3月29日中心課程規劃小組會議通過規劃共同英文跨文化題庫，為鼓勵題目多元化，題型不限，申論題、選擇題均可，以每級數均提出題原創性題目，合計160題為範圍，已經開始執行。 107.6月進度：各級預計107年7 月31日前繳回題庫初稿 107.7月進度：多元考題已繳交完成級數： Level 1 Level 2 Level 3 Level 4 Level 6 107.8月進度：各級數均已繳交多元考題 | 編製跨文化共同英語題庫,測量學生學習成效。 | 由中心教師建立跨文化題庫計160題，將運用於日四技大一至大三共同英語課程多元評量使用。 | 現今的英語語言能力測驗並無法評量學生的跨文化能力，本案希望透過設計跨文化題庫方式幫助學生提升跨文化能力，加強學生的英語溝通能力與跨文化視野的養成，並提供教師了解學生學習成效。 | 80% | 74 - 英語教學中心 | 2018-12-31 | 0 | 0% | 0 | 0% | 42000 | 高教深耕相關計畫 | 107.8月進度：各級數均已繳交多元考題